## Project Planner
Group Project 3
[6 empty] | Plan Duration |  |  | % Complete
ACTIVITY | PLAN START | PLAN END | PERCENT COMPLETE | OWNER | PERIODS
[5 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18
Project Discovery | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 100% | Team
Project Template | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 66% | Tim
Project Plan | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 100% | Tim
Database Script | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 100% | Kortney
Data Extract (to csv) | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 100% | Brennan
Visualization Design | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 100% | Tim
Data Cleaning (to DB) | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 100% | Brennan
Code Reviews | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 90% | Brennan
Visualization Page | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 90% | Tim
Presentation Template | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 90% | Kortney
Visualization QA | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 0% | Kortney
Project ReadMe | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 90% | Tim
Project Review | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0% | Team
Project Presentation | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0% | Team